## OPPM
1 | CN |  | Lịch tuần tháng 12 năm 2018
2 | T2 | Chọn tháng | Tuần | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
3 | T3 | 12 | 1 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02
4 | T4 | Chọn năm | 2 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-08 | 2018-12-09
5 | T5 | 2018 | 3 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 2018-12-16
6 | T6 |  | 4 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23
7 | T7 |  | 5 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30
|  |  | 6 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06
Mã | STT | ng/th/na | Thứ | Thứ | Đếm | Tính | Tuần | Ngày
T3-1 | 13 | 2018-11-13 | 3 | T3 | 5 | 5 | -1 | 13
T4-1 | 14 | 2018-11-14 | 4 | T4 | 5 | 5 | -1 | 14
T5-1 | 15 | 2018-11-15 | 5 | T5 | 5 | 5 | -1 | 15
T6-1 | 16 | 2018-11-16 | 6 | T6 | 5 | 5 | -1 | 16
T7-1 | 17 | 2018-11-17 | 7 | T7 | 5 | 5 | -1 | 17
CN-1 | 18 | 2018-11-18 | 1 | CN | 5 | 5 | -1 | 18
T20 | 19 | 2018-11-19 | 2 | T2 | 5 | 4 | 0 | 19
T30 | 20 | 2018-11-20 | 3 | T3 | 4 | 4 | 0 | 20
T40 | 21 | 2018-11-21 | 4 | T4 | 4 | 4 | 0 | 21
T50 | 22 | 2018-11-22 | 5 | T5 | 4 | 4 | 0 | 22
T60 | 23 | 2018-11-23 | 6 | T6 | 4 | 4 | 0 | 23
T70 | 24 | 2018-11-24 | 7 | T7 | 4 | 4 | 0 | 24
CN0 | 25 | 2018-11-25 | 1 | CN | 4 | 4 | 0 | 25
T21 | 26 | 2018-11-26 | 2 | T2 | 4 | 3 | 1 | 26
T31 | 27 | 2018-11-27 | 3 | T3 | 3 | 3 | 1 | 27
T41 | 28 | 2018-11-28 | 4 | T4 | 3 | 3 | 1 | 28
T51 | 29 | 2018-11-29 | 5 | T5 | 3 | 3 | 1 | 29
T61 | 30 | 2018-11-30 | 6 | T6 | 3 | 3 | 1 | 30
T71 | 31 | 2018-12-01 | 7 | T7 | 3 | 3 | 1 | 1
CN1 | 32 | 2018-12-02 | 1 | CN | 3 | 3 | 1 | 2
T22 | 33 | 2018-12-03 | 2 | T2 | 3 | 2 | 2 | 3
T32 | 34 | 2018-12-04 | 3 | T3 | 2 | 2 | 2 | 4
T42 | 35 | 2018-12-05 | 4 | T4 | 2 | 2 | 2 | 5
T52 | 36 | 2018-12-06 | 5 | T5 | 2 | 2 | 2 | 6
T62 | 37 | 2018-12-07 | 6 | T6 | 2 | 2 | 2 | 7
T72 | 38 | 2018-12-08 | 7 | T7 | 2 | 2 | 2 | 8
CN2 | 39 | 2018-12-09 | 1 | CN | 2 | 2 | 2 | 9
T23 | 40 | 2018-12-10 | 2 | T2 | 2 | 1 | 3 | 10
T33 | 41 | 2018-12-11 | 3 | T3 | 1 | 1 | 3 | 11
T43 | 42 | 2018-12-12 | 4 | T4 | 1 | 1 | 3 | 12
T53 | 43 | 2018-12-13 | 5 | T5 | 1 | 1 | 3 | 13
T63 | 44 | 2018-12-14 | 6 | T6 | 1 | 1 | 3 | 14
T73 | 45 | 2018-12-15 | 7 | T7 | 1 | 1 | 3 | 15
CN3 | 46 | 2018-12-16 | 1 | CN | 1 | 1 | 3 | 16
T24 | 47 | 2018-12-17 | 2 | T2 | 1 | 0 | 4 | 17
T34 | 48 | 2018-12-18 | 3 | T3 | 0 | 0 | 4 | 18
T44 | 49 | 2018-12-19 | 4 | T4 | 0 | 0 | 4 | 19
T54 | 50 | 2018-12-20 | 5 | T5 | 0 | 0 | 4 | 20
T64 | 51 | 2018-12-21 | 6 | T6 | 0 | 0 | 4 | 21
T74 | 52 | 2018-12-22 | 7 | T7 | 0 | 0 | 4 | 22
CN4 | 53 | 2018-12-23 | 1 | CN | 0 | 0 | 4 | 23
T25 | 54 | 2018-12-24 | 2 | T2 | 1 | 1 | 5 | 24
T35 | 55 | 2018-12-25 | 3 | T3 | 1 | 1 | 5 | 25
T45 | 56 | 2018-12-26 | 4 | T4 | 1 | 1 | 5 | 26
T55 | 57 | 2018-12-27 | 5 | T5 | 1 | 1 | 5 | 27
T65 | 58 | 2018-12-28 | 6 | T6 | 1 | 1 | 5 | 28
T75 | 59 | 2018-12-29 | 7 | T7 | 1 | 1 | 5 | 29
CN5 | 60 | 2018-12-30 | 1 | CN | 1 | 1 | 5 | 30
T26 | 61 | 2018-12-31 | 2 | T2 | 2 | 2 | 6 | 31
T36 | 62 | 2019-01-01 | 3 | T3 | 2 | 2 | 6 | 1
T46 | 63 | 2019-01-02 | 4 | T4 | 2 | 2 | 6 | 2
T56 | 64 | 2019-01-03 | 5 | T5 | 2 | 2 | 6 | 3
T66 | 65 | 2019-01-04 | 6 | T6 | 2 | 2 | 6 | 4
T76 | 66 | 2019-01-05 | 7 | T7 | 2 | 2 | 6 | 5
CN6 | 67 | 2019-01-06 | 1 | CN | 2 | 2 | 6 | 6
T27 | 68 | 2019-01-07 | 2 | T2 | 3 | 3 | 7 | 7
T37 | 69 | 2019-01-08 | 3 | T3 | 3 | 3 | 7 | 8
T47 | 70 | 2019-01-09 | 4 | T4 | 3 | 3 | 7 | 9
T57 | 71 | 2019-01-10 | 5 | T5 | 3 | 3 | 7 | 10
T67 | 72 | 2019-01-11 | 6 | T6 | 3 | 3 | 7 | 11
T77 | 73 | 2019-01-12 | 7 | T7 | 3 | 3 | 7 | 12
CN7 | 74 | 2019-01-13 | 1 | CN | 3 | 3 | 7 | 13
T28 | 75 | 2019-01-14 | 2 | T2 | 4 | 4 | 8 | 14
T38 | 76 | 2019-01-15 | 3 | T3 | 4 | 4 | 8 | 15
Quản lý dự án phần mềm |  |  | 2018-12-18 2018-12-25 2019-01-01: Project leader: Phước Ngà; 2018-12-22 2018-12-29 2019-01-05: Project: Giữa kỳ môn học chuyên đề Oracle | [29 empty] | Establish date: | [5 empty] | 2018-10-15 | Nhập ngày lập kế hoạch
|  |  | 2018-12-18 2018-12-25 2019-01-01: Project Objective: Hoàn thành môn học Oracle | [35 empty] | 2018-12-20 | Nhập ngày báo cáo thực hiện
Objectives |  |  | 2018-12-19 2018-12-26 2019-01-02: Major tasks; 2018-12-22 2018-12-29 2019-01-05: Project Completed By 09/11/2018 | [29 empty] | Owner /Priority | [5 empty] | 2018-10-13 | Nhập ngày bắt đầu thực hiện
[9 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Hiện thực websites:
g |  |  |  |  | 1 | Họp nhóm, thống nhất đề tài | [33 empty] | A | B |  |  | 0 | 0 | Vuông đặc = thực hiện (nhập ký tự g để có) | bar: Project Completed By 09/11/2018 13
g |  |  |  |  | 2 | Nghiên cứu, tìm các tài liệu liên quan | [33 empty] | B | A |  |  | 0 | 0 | A = Chịu trách nhiệm chính | bar: Project Completed By 09/11/2018 13
c |  |  |  |  | 3 | Phân công nhiệm vụ thành viên | [33 empty] | B | A |  | B | 0 | 0 | B = Hỗ trợ A, chịu trách nhiệm 2 | bar: Project Completed By 09/11/2018 14
c |  |  |  |  | 4 | Chuyển đổi database của project [Quản lý cửa hàng điện thoại] từ [SQL Server] sang [Oracle] | [33 empty] | B | A |  | B | 0 | 0 | C = Hỗ trợ A, chịu trách nhiệm 3 | bar: Project Completed By 09/11/2018 15 to Project Completed By 09/11/2018 20
c |  |  |  |  | 5 | Thiết kế, chỉnh sửa giao diện | [33 empty] | B | A |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 15 to Project Completed By 09/11/2018 16
c |  |  |  |  | 6 | Viết procedure cho từng chức năng | [33 empty] | B | A |  | B | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 22 to Project Completed By 09/11/2018 27
c |  |  |  |  | 7 | Gọi các Procedure và thực thi từng chức năng | [33 empty] | B | A |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 29 to Project Completed By 09/11/2018 31
c |  |  |  |  | 8 | Tổng hợp các chức năng của thành viên | [33 empty] | B | A |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 1 to Project Completed By 09/11/2018 2
c |  |  |  |  | 9 | Deploy trang web | [33 empty] | A |  | B |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 3
[5 empty] | 10 | Quay video demo websites | bar: Project Completed By 09/11/2018 5
[6 empty] | Xử lý các vấn đề về truy xuất đồng thời: | [37 empty] | 0 | 0
g |  |  |  |  | 1 | Tìm hiểu về các vấn đề về truy xuất đồng thời trong [Oracle] Database | [33 empty] | A |  | B |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 22 to Project Completed By 09/11/2018 27
g |  |  |  |  | 2 | Tìm hiểu cách giải quyết từng vấn đề về truy xuất đồng thời | [33 empty] | A |  | B |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 29 to Project Completed By 09/11/2018 31
g |  |  |  |  | 3 | Quay video demo từng vấn đề | [33 empty] | A |  | B |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 1
[6 empty] | Viết tài liệu báo cáo, tổng hợp | [37 empty] | 0 | 0
| g |  |  |  | 1 | Thiết kế Powerpoint thuyết trình | [33 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 7
|  | g |  |  | 2 | Thiết kế file .doc | [33 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 7
| c |  | g |  | 3 | Tổng hợp các tài liệu | [33 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | bar: Project Completed By 09/11/2018 8
Họp nhóm, đáng giá
|  |  |  | c | 1 | Đánh giá làm việc từng thành viên | [33 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 4 | 2018-12-17 | 2018-12-18 | 2018-12-19 | 2018-12-20 | 2018-12-21 | 2018-12-22 | 2018-12-23 | bar: Project Completed By 09/11/2018 9
[5 empty] | 2 | Phân công báo cáo project | bar: Project Completed By 09/11/2018 9
c |  |  |  |  | a | Tích hợp giải quyết các truy xuất đồng thời vào websites | [33 empty] | A | A |  | A | 0 | 0 | 5 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 2018-12-28 | 2018-12-29 | 2018-12-30
| c | c | c | c | [35 empty] | A |  |  |  | 0 | 0 | 6 | 2018-12-31 | 2019-01-01 | 2019-01-02 | 2019-01-03 | 2019-01-04 | 2019-01-05 | 2019-01-06
Họp nhóm, thảo luận | Tạo ứng dụng web | Xử lý các vấn đề về truy xuất đồng thời | Viết tài liệu báo cáo, tổng hợp | Họp nhóm, đánh giá thành viên, phân công báo cáo porject | Objectives | Major Tasks |  | Target Dates | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | Phước Ngà | Đức Anh | Phúc Thịnh | Tấn Hậu |  |  | Hôm nay ngày 20/12/2018
[9 empty] | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12 | [6 empty] | 89 |  | (Hệ số điều chỉnh độ dài biểu đồ Chi phí mục tiêu)
[8 empty] | Costs | 2018-10-13: MT1; 2018-10-14: ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg | Cp | 10421052.6316 |  |  | 0 | 89 | Chi = Kế hoạch
[9 empty] | 2018-10-14: ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc | Kh | 10421052.6316 |  |  |  | 89
[9 empty] | 2018-10-13: MT2; 2018-10-14: ggggg | Cp | 631578.9474 |  |  | 0 | 5.3939 | Chi = Kế hoạch
[9 empty] | 2018-10-14: ccccc | Kh | 631578.9474 |  |  |  | 5.3939
[9 empty] | 2018-10-13: MT3; 2018-10-14: gg | Cp | 315789.4737 |  |  | 0 | 2.697 | Chi = Kế hoạch
[40 empty] | Kh | 315789.4737 |  |  |  | 2.697 | bar: 2018-10-14
[9 empty] | 2018-10-13: MT4; 2018-10-14: gg | Cp | 315789.4737 |  |  | -1 | 2.697 | Chi > Kế hoạch
[40 empty] | Kh | 1125 |  |  |  | 0.009608
[9 empty] | 2018-10-13: MT5; 2018-10-14: gg | Cp | 315789.4737 |  |  | 0 | 2.697 | Chi = Kế hoạch
[6 empty] | Sumary and forecast | [33 empty] | Kh | 315789.4737 |  |  |  | 2.697 | bar: 2018-10-14
Dự án project giữa kỳ môn học chuyên đề Oracle bắt đầu ngày 13/10/2018 và kết thúc ngày 9/11/2018
1 | 2 | 3 | 4 | 5
33 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
33 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  | 2018-11-09 |  | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11 | 2018-11-12
86.84% | 5.263% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | Số phần trăm đã hoàn thành của mỗi mục tiêu
86.84% | 5.263% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | Tỷ lệ phần trăm của mục tiêu trong kế hoạch
Formulas:
Chọn tháng = DATE(C5,C3-1,[T2])
T2 = VLOOKUP(E2&[Tuần],A10:C74,3,0)